## Planificateur de projet
Projet de compilation - Modules PCL1 | [13 empty] | Diagramme de Gantt
Maxence Bouchadel, Vatry Etienne, Cabillot Matthias, Aulagnier Mathis |  |  |  |  | Fin du projet : | 55 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | % | PÉRIODES | [11 empty] | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Analyseur Lexical | 41 | 2 | 41 | 2 | 100%
Grammaire | 41 | 5 | 42 | 3 | 100%
Analyseur Syntaxique | 44 | 4 | 44 | 5 | 100%
Structure Arbre Abstrait | 46 | 8 | 46 | 9 | 100%
Partiels Telecom Nancy | 49 | 3 | 49 | 3 | 100%
Vacances Scolaires | 52 | 2 | 52 | 2 | 100%
Priorité des opérateurs | 54 | 2 | 53 | 1 | 100%
Rapport Projet | 49 | 7 | 52 | 4 | 100%
Présentation Oral | 53 | 6 | 53 | 7 | 100%